SPORTSKA DVORANA RAČICE – PROJEKTNI ZADATAK - FAZNA IZGRADNJA

UVOD – OPĆENITO O LOKACIJI I SPORTSKOJ DVORANI

LOKACIJA

U sklopu športsko-rekreacijske zone Račice u Vodicama predviđa se izgradnja trodijelne športske dvorane Račice na k.č.br. 6400/27, k.o. Vodice. Na predmetnoj čestici nema postojeće izgradnje. Susjedne čestice su trenutno neizgrađene, osim dijela k.č.br. 6446/3 na kojem se nalazi nogometno igralište s pratećim sadržajima. Prema Prostornom planu uređenja Grada Vodica u ovoj se zoni planira izgradnja i uređenje sklopa komplementarnih sportskih i turističkih sadržaja. Predmetna katastarska čestica k.č.br. 6400/27 k.o. Vodice nakon formiranja građevne čestice na temelju geodetskog projekta ima površinu od 8.162 m².

SPORTSKA DVORANA

Sportska dvorana namijenjena je potrebama Grada Vodica, što uključuje utakmice lokalnog rukometnog kluba, trening sportaša i rekreaciju građana. Projektirana je na način da po potrebi može zadovoljiti kriterije održavanja sportskih aktivnosti u rasponu od rekreativnih (komercijalnih), treninga, sve do službenih utakmica. Sportska dvorana sadrži terene za rukomet, košarku, odbojku te multifunkcionalnu malu dvoranu. Trodijelna dvorana zadovoljava uvjete za raznovrsne sportske aktivnosti, ali i organiziranje raznih javnih i društvenih događanja. Predviđa se da će se u dvorani odigravati službene utakmice Prve hrvatske rukometne lige.

Zgrada športske dvorane je samostojeća, etažnosti suteren i prizemlje (Su+Pr), djelomično ukupana u teren u padu. Imajući u vidu postojeći pad terena svi prateći prostori dvorane su ukopani, te je nadzemno vidljiv samo volumen dvoranskog borilišta s tribinama i galerijom, natkriven jednostrešnim krovom nagiba 1,5%. Prateći ukopani prostori natkriveni su ravnim prohodnim i ozelenjenim krovovima integriranim u parterno oblikovanje građevne čestice.

Športska dvorana je položena dužom osi u smjeru sjeverozapad – jugoistok. Nadzemne dimenzije dvorane su 52,8 x 35,6 m, glavni volumen čini dvoransko borilište s tribinama i galerijom raspona čelične konstrukcije od 33,6 m, dok su ostali prateći prostori dvorane ukopani u teren, s obzirom na postojeći pad terena. Relativna kota ±0,00 odgovara apsolutnoj koti +30,30 m. Visina građevine do vijenca iznosi +11,15 m.

SPORTSKA DVORANA RAČICE - FAZNA IZGRADNJA

Izvođenje sportske dvorane Račice u fazama uključuje dvije faze:

- Faza - grubi rohbau sa nužnim instalaterskim radovima

- Faza - zanatsko-obrtnički i instalaterski radovi

Prvom fazom predviđa se izgradnja sportske dvorane do grubog rohbaua odnosno konstruktivni završetak građevine što uključuje grube građevinske radove i dio nužnih instalaterskih radova, dok se u drugoj fazi predviđaju obrtnički i zanatski radovi koji predstavljaju cjelinu za sebe, te dovršetak svih instalaterskih radova i uređenje parcele.

U prvoj fazi predviđeno je stavljanje objekta pod krov, odnosno završetak na način da se može kasnije nesmetano nastaviti s radovima do punog završetka izgradnje građevine. U prvoj fazi također je predviđeno i rješavanje oborinske odvodnje krova.

Obzirom na primjenu montažnih gotovih betonskih fasadnih elemenata može se također smatrati da su svi puni dijelovi fasadnih ploha građevine u prvoj fazi kompletno gotovi  (ostaju bravarske stavke i ispune gabiona za fazu 2)

PREGLED FAZNOSTI PO RADOVIMA

A/ GRAĐEVINSKI RADOVI

FAZA 1 – GRUBI ROHBAU - uključuje izvedbu kompletne građevinske konstrukcije, uključivo temelje, monolitne armiranobetonske konstrukcije, montažne armiranobetonske konstrukcije i cjelokupne čelične nosive konstrukcije.

- PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI

U prvoj fazi potrebno je izvesti sve pripremne radove, te iskope za građevnu jamu objekta i temelje. Do cca 1,0 m iskopi se vrše u sloju tla od prašinaste gline srednje plastičnosti sa komadima krša i kamenog materijala a od te razine do cca 3,5 m iskopi uključuju iskope za temeljenje objekta u sloju tla od vapnenačke stijenske mase. Zatrpavanje iskopa oko zgrade nakon izvedenih temelja i izolaterskih radova.

- IZOLATERSKI RADOVI

Radovi uključuju kompletnu hidroizolaciju temelja odozdo i izvođenje hidroizolacije na zidovima u tlu te toplinske izolacije vanjskih zidova koje je potrebno izvesti i zaštiti prije nasipavanja.

- BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Armiranobetonske monolitne konstrukcije uključuje izvedbu svih armiranobetonskih temelja - trakastih temelja i temeljne ploče, podne ploče, armiranobetonskih stupova i greda te armiranobetonskih stropnih ploča.

- MONTAŽNI BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Konstrukcija je kombinacija monolitne i montažne izvedbe, pa se nakon monolitne konstrukcije izvode montažni armiranobetonski elementi koji uključuju troslojne fasadne prefabricirane panele, fasadne monijer stijene, montažnu armiranobetonsku krovnu proču i montažne armiranobetonske tribine.

- ČELIČNA KONSTRUKCIJA

Kao preduvjet natkrivanja dvorane krovom potrebno je izvesti čeličnu konstrukciju koja obuhvaća čelični krov dvorane raspona cca 33,60 metra koji se sastoji od glavnih rešetki te stabilizacijskog sustava i čeličnih stupova. Na čelični krov polaže se čelični visokovalni lim. Također, radovi obuhvaćaju ostale čelične konstruktivne elemente kao što su zaštita od sunca odnosno profile pergole, te čelična konstrukcija vanjskog gabionskog zida koji su povezani s konstruktivnim sustavom dvorane.

- KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

Krovopokrivački radovi uključuju izvedbu svih slojeva laganog krova dvorane sa završnom oblogom od hidorizolacijske membarne, u što spadaju još parna brana, toplinske izolacije, te obrade rubnih dijelova krova uključivo i izvedbu krovne uvale za odvodnju.

- LIMARSKI RADOVI

Vezano na krovopokrivačke radove potrebno je izvesti i završne krovne limene opšave da bi se krov izveo do pune gotovosti i zaštitili završeci slojeva izolacije.

FAZA 2 – ZANATSKO-OBRTNIČKI RADOVI – uključuje izvedbu svih unutrašnjih i vanjskih obrtničkih i zanatskih radova do pune gotovosti građevine kao što je izvedba plivajućih podova, završnih podnih i zidnih obloga, ličenja i impregnacije, izvedbu ravnih krovova s opločenjima, izvedbu slojeva zelenog krova, ugradnju svih vanjskih i unutrašnjih aluminijskih, čeličnih i požarnih stavki, te ugradnju sportske i ostale opreme.

U drugoj fazi predviđeno je i završno uređenje vanjskih površina parcele.

B/ INSTALATERSKI RADOVI

B.1 Radovi na izvođenju elektroinstalacija građevine:

FAZA 1 - obuhvaća izgradnju građevine gdje se polaže sva elektroinstalacija koja se ugrađuje u beton i u zemlju oko građevine kao što je uzemljenje, sustav za zaštitu od djelovanja munje, polaganje podzemnih instalacijskih cijevi, polaganje instalacijskih cijevi u betonu, ugradnja betonskih instalacijskih i razvodnih kutija i sl.

FAZA 2 - obuhvaća ugradnju ostale elekroinstalacije i polaganje kabela u prethodno postavljenje instalacijske cijevi.

B.2 Radovi na izvođenju instalacija vodoopskrbe i odvodnje:

FAZA 1 - U prvoj fazi gradnje troškovnikom vodoopskrbe i odvodnje predviđeni su slijedeći radovi:

- ugradnja u oplatu višedjelnih uvodnica za ulaz cijevi sanitarne vode i cijevi za potrebe unutarnje hidrantske mreže

- polaganje PVC cijevi sanitarno fekalne odvodnje u temeljnoj ploči od sanitarnih čvorova do revizionih okana interne sanitarno fekalne odvodnje van objekta, uključivo iskop rova od zida objekta do vanjskih revizionih okana te ispitivanje na vodonepropusnost

- izrada interne sanitarno fekalne kanalizacije van objekta od revizionog okna ROF01 do ROF06 uključivo iskop, izrada revizionih okana, polaganje cjevovoda i zatrpavanje rova. Izrada interne oborinske kanalizacije od revizionog okna ROO07 do ROO09. Ispitivanje fekalne i oborinske kanalizacije na vodonepropusnost

- kompletna izvedba podtlačnog sistema odvodnje krovnih oborinskih voda od krova do revizionog okna interne oborinske odvodnje ROO07

FAZA 2 - U drugoj fazi gradnje troškovnikom vodoopskrbe i odvodnje predviđeni su slijedeći radovi:

- dobava i montaža sanitarne opreme

- dobava i montaža cjevovoda sanitarne tople i hladne vode i unutarnje hidrantske mreže, uključivo ventili, uređaji za samoispiranje, zidni hidranti, tlačna proba i dezinfekcija cjevovoda

- dobava i montaža cjevovoda sanitarno fekalne odvodnje u zgradi, uključivo revizije, revizijska vratašća, podne slivnike, linijske kanalice, odzračne kape, cijevne dozračnike te ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost

- dobava i montaža cjevovoda sanitarne vode i vanjske hidrantske mreže u rovove u zemlji, uključivo kučni priključak s vodomjernim oknom, nadzemne hidrante s ormarićima za hidrantsku opremu, tlačna proba i dezinfekcija cjevovoda

- izrada interne sanitarno fekalne kanalizacije van objekta od revizionog okna ROF06 do ROF07 uključivo iskop, izrada revizionih okana, polaganje cjevovoda i zatrpavanje rova. Izrada interne oborinske kanalizacije od revizionog okna ROO04 do ROO07 te od okna ROO01 do ROO03 uključivo iskop, izrada revizionih okana, polaganje cjevovoda, zatrpavanje rova i ugradnja monolitnih kanalica za linijsku odvodnju. Ispitivanje fekalne i oborinske kanalizacije na vodonepropusnost

- dobava i ugradnja pročistača za biološko pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda uključivo iskop i zatrpavanje

- izrada sustava za infiltraciju pročišćenih sanitarno fekalnih voda uključivo iskop, polaganje polipropilenskih skladišnih blokova, geotekstila i zatrpavanje

B.3 Radovi na izvođenju strojarskih instalacija:

Sva strojarska oprema - sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije – ugrađuju se u 2. fazi, tako da u . fazi nema radova na strojarskim instalacijama.

Napomene za faznu izgradnju

C	Prilikom izgradnje u dvije faze potrebno je obratiti pozornost na:

- Izvođenje radova koji se mogu odvojiti po fazama, ali se nadovezuju jedni na druge (npr. kontinuitet hidroizolacije)

- Osigurati prohodnost tičino cijevi elektroinstalacija i cijevi odvodnje, koje se izvode u 1. fazi

- Poduzeti mjere za spriječavanje eventualne štete nastale na instalacijama i konstrukciji zbog protoka vremena i drugih nepredviđenih utjecaja

- Potrebno je zatvoriti objekt na mjestima gdje dolazi stolarija i bravarija

- Potrebno riješiti problematiku ispitivanja (atestna dokumentacija)

- Ispitivanje gromobranske instalacija (gromobranska instalacija se izvodi djelomično u prvoj, a završava u drugoj fazi)

- Ispitivanje instalacije kanalizacije vodonepropusnosti;

- Izrada završnih izvješća

- Potrebno definirati garancije i garantne rokove izvedenih radova

- Potrebno predvidjeti zaštitu i osiguranje gradilišta između dvije faze gradnje